## Proje_Durumu
1. s?tun | 2. s?tun | Durum | Kaynak Notu
A?AMA 1 | Temel Atma ve Veri Haz?rl??? | Tamamland? | Veri ak???, temizleme, chunk ?retimi ve temel proje kimli?i ?al???r durumda.
Ad?m 1 | Hedefleri ve Ki?ili?i Belirleme | Tamamland? | Kurumsal kimlik, resmi ?slup, kaynakl? cevap verme ve kapsam d??? sorulara kontroll? yan?t davran??? i?lendi.
Ad?m 2 | Veri Toplama ve Yap?land?rma | Tamamland? | knowledge_base.json 180 kay?t; chunks.json 1298 chunk; ChromaDB 1298 kay?t. Supplemental kaynaklarla ders kayd?, s?nav/not sistemi, yatay ge?i? ve belge i?lemleri g??lendirildi.
Ad?m 3 | E?itim/Test Veri Setlerini Olu?turma | K?smen Tamamland? | Fine-tune setleri ana hedef de?il; bunun yerine 113 cevapl?k manual regression, 26 expectation check, 9 casual regression ve intent/source audit setleri olu?turuldu.
A?AMA 2 | ?ekirdek Mimarinin Kurulumu | Tamamland? | RAG mimarisi BM25 + ChromaDB + reranker + haf?za + kaynak filtreleme ile ?al???yor.
Ad?m 4 | Hibrit Arama Motoru (ChromaDB + BM25) | Tamamland? | JSON-DB uyumsuzlu?u giderildi. ChromaDB aktif ve BM25 fallback korunuyor.
Ad?m 5 | Yeniden S?ralama / Kaynak ?nceliklendirme | Tamamland? | Cross-encoder reranker mevcut. Niyet bazl? kaynak ?nceliklendirme eklendi; source quality audit 100/100.
Ad?m 6 | Haf?zal? Cevap ?retme Katman? | Tamamland? | Takip sorular?nda b?l?m/konu ba?lam? korunuyor. Staj, yaz okulu, belge i?lemleri ve ders kayd? ak??lar? regression i?inde test edildi.
A?AMA 3 | Uzmanla?t?rma ve Optimizasyon | K?smen Tamamland? | Model fine-tune yap?lmad?; retrieval, metadata, source title, intent expansion ve kaynak kalitesi optimize edildi.
Ad?m 7 | Embedding Modelini Fine-tune Etme | Yap?lmad? | ?zelle?tirilmi? embedding modeli e?itilmedi. ?imdilik veri temizli?i ve retrieval optimizasyonu daha y?ksek getiri sa?lad?.
Ad?m 8 | LLM'i Fine-tune Etme | Yap?lmad? | Yerelde Qwen/Ollama kullan?l?yor; LLM fine-tune yap?lmad?. Cevap do?rulu?u RAG, extractor ve kaynak denetimiyle art?r?ld?.
Ad?m 9 | Modeli Optimize Etme (Quantization / GGUF) | Yap?lmad? | 4-bit/5-bit s?k??t?rma uygulanmad?. ?ncelik veri ve retrieval kalitesine verildi.
A?AMA 4 | De?erlendirme ve Yay?na Alma | K?smen Tamamland? | API haz?r; otomatik de?erlendirme altyap?s? g??lendirildi. RAGAS/DeepEval yerine proje i?i regression ve audit raporlar? kullan?l?yor.
Ad?m 10 | Kapsaml? De?erlendirme | Tamamland? | Manual regression: 113 cevap, 0 flag. Clean answer rate 100%, expectation pass rate 100%, answerable source coverage 100%, source quality 100/100.
Ad?m 11 | ?teratif Prompt / Kaynak G?sterimi | Tamamland? | Dayanak g?sterimi, kaynak ba?l??? temizli?i, kaynak filtreleme ve niyet bazl? kaynak ?nceli?i g??lendirildi.
Ad?m 12 | Yay?na Alma (FastAPI Deployment) | Tamamland? | api.py mevcut; /health, /chat, /reset-memory haz?r. Canl? kullan?m ?ncesi regression ?al??t?r?lmas? ?nerilir.
Not | Belgede olup projede birebir ayn? g?r?nmeyen ?eyler | G?ncellendi | ConversationBufferMemory yerine ?zel haf?za yap?s? kullan?l?yor. CoT a??k g?sterilmiyor; kontroll? prompt kurallar? var. RAGAS yerine manual/source/intent/casual audit raporlar? var.
Not | Son G?ncel Metrikler | Tamamland? | Manual regression 113/113 temiz; expectation 26/26; intent coverage 16/16; casual regression 9/9; source quality 100/100; ChromaDB 1298 kay?t.
Not | S?radaki ?nerilen ?? | K?smen Tamamland? | Canl? kullan?c? testlerinden gelen yeni hatalar regression setine eklenmeli; her de?i?iklikten sonra manual regression + source quality audit ?al??t?r?lmal?.

## Metrikler
Metrik | De?er | A??klama | Son G?ncelleme
Manual regression cevap say?s? | 113 | Toplam regression cevab? | 2026-04-30
Manual regression flag | 0 | Risk bayra?? yok | 2026-04-30
Clean answer rate | 100% | Temiz cevap oran? | 2026-04-30
Expectation pass rate | 100% | 26/26 factual expectation ge?ti | 2026-04-30
Answerable source coverage | 100% | Cevaplanabilir sorularda kaynak kapsama | 2026-04-30
Source quality audit | 100/100 | Cevaplanabilir maddelerde kaynak kalitesi | 2026-04-30
Intent coverage audit | 16/16 | Niyet ailesi kapsama testi | 2026-04-30
Casual regression | 9/9 | Selamlama, te?ekk?r, kapsam d??? ve akademik ayr?m? | 2026-04-30
Knowledge base kay?t | 180 | knowledge_base.json toplam kay?t | 2026-04-30
Chunk say?s? | 1298 | chunks.json toplam chunk | 2026-04-30
ChromaDB kay?t | 1298 | Vekt?r veritaban? kay?t say?s? | 2026-04-30
Yerel LLM | qwen2.5:7b | Ollama ?zerinde aktif g?r?ld? | 2026-04-30

## Sonraki_Adimlar
?ncelik | ?? | Neden ?nemli | ?nerilen Durum
1 | Canl? testlerden gelen hatalar? regression setine ekleme | Sistem ger?ek ??renci diline kar?? dayan?kl? hale gelir. | S?radaki ana i?
2 | Eksik kaynak takibi | Cevap verilemeyen alanlarda veri eksikli?i mi retrieval sorunu mu ayr?l?r. | Devam
3 | Kaynak ba?l??? iyile?tirme | Kullan?c? g?venini art?r?r; T.C., tarih, anlams?z ba?l?klar azal?r. | Devam
4 | Metrik trend takibi | Her geli?tirmeden sonra iyiye mi k?t?ye mi gidildi?i say?sal g?r?n?r. | ?nerilir
5 | Yay?n ?ncesi smoke test | API, haf?za, ChromaDB ve Ollama birlikte kontrol edilir. | Yay?ndan ?nce